## Scope Projet
ID | Fonctionnalité | Sous-fonctionnalité | Objectif (lien avec les besoins métier) | Notes | Test d'acceptation | Valeur métier | Story points (complexité) | Valeur / point | Statut
locationVelo | Location de vélo | Le système change la situation du vélo de "libre" à "en utilisation" | Le client peut louer un ou des vélos et une trace de la situation du vélo est gardée. | Le client vient dans l'atelier pour louer un vélo. Ensuite sa demande et ses données personnelles sont transcrites dans la base de données. |  | 20 | 90 | 0.22222 | En cours
gestionVelo | Gestion de vélo | Transcription de donnée des vélos dans la base de données en modifiant les données depuis l'interface graphique. | Le membre gère la quantité louée et/ou stockée, le statut, l'état des vélos par une validation après vérification physique du vélo. | Le membre s'occupe des vélos stocké dans les atélier et aussi observe l'état du vélo retouné par les clients |  | 20 | 90 | 0.22222 | En cours
reparationVelo | Réparation de vélo | Mettre à jour la situation du vélo en modifiant dans la base de données. | Les membres peuvent voir si le vélo est reparé ou pas afin de savoir s'il est prêt à être utilisé ou non. | Le vélo est controllé par un membre et son état "réparé" est transcrit dans le sytème pour aussi avoir une trace. Sinon, il doit être réparé ou retiré dans le cas ou il se retrouve irréparable. |  | 20 | 20 | 1 | À faire
gestionPiece | Gestion des pièces | Mettre à jour le niveau de pieces stoquées dans les locaux, affichege d'avertissement si c'est en manque | Le membre puisse gérer les pieces en vérifiant la quantité, ou s'il en manque, stoqué dans le locaux |  |  | 8 | 20 | 0.4 | En cours
gestionMembre | Gestion des membres | Ajout ou suppression de membres et modification de ses propres informations personnelles. | Le membre puisse ajouter, modifier ou supprimer les éléments lien avec les membres |  |  | 20 | 40 | 0.5 | En cours
planningMembre | Création de planning pour les membres | Organisation des objectifs à atteindre, des tâches à accomplir ou informer les membres de certaines informations. | Permettre aux membres de voir le planning et de mieux s'organiser |  |  | 8 | 13 | 0.61538 | À faire
gestionClient | Gestion des clients | Ajout, suppression ou modification des données clients concernant la location ou l'admission d'un nouvel associé ou encore la prise d'un abonnement de réparation. | Connaitre le nombre de clients intéressés à la location de vélos Avoir une plus grande efficacité, une plus grande facilité d'utilisation. Garder une trace en cas de besoin. |  |  | 20 | 40 | 0.5 | À faire
mailAvertissement | Envoyer un mail automatiquement avant la fin de la location | Envoi d'un mail au client qui ont bientot fini leur location | Prévenir les clients qui ont bientot fini leur location et leur rappeler la date d'écheance |  |  | 8 | 13 | 0.61538 | À faire
statistiqueLoc | Statistique de location | Enregistrer la situation de location dans une certaine periode donnée. | Les membres puissent observer la situation actuelles des location pour améliorer la qualité de leur service |  |  | 2 | 13 | 0.15385 | À faire
statistiqueDepense | Statistique de dépenses de l'association | Enregistrer la situation de dépenses dans une certaine periode donnée. | Evaluer les dépenses par rapports aux gains et estimer s'il y a des possibilités d'améliorations. |  |  | 2 | 8 | 0.25 | À faire
calculeNbVelo | Calcul du nombre vélo dans les locaux | Mettre à jour le statut de nombre de vélo dans les locaux, c'est à dire si le vélo est deplacé ou supprimé, ce qui affectera le nombre | Le membre puisse être au courant si le local a atteint la capacité de stockage ou pas, grace à ça, on augmente le controle des vélos à max, et il n'aura pas de complexité aux niveau de placement de vélo |  |  | 2 | 2 | 1 | À faire
informationFourni | Stockage de données des fournisseurs et donateurs | Affichage des informations concernant les fournisseurs et les donnateurs | Permettre aux membres d'accéder aux informations de fournisseurs en pièces de vélos afin de les contacter si nécessaire. Les donateurs sont enregistrés pour possiblement pouvoir leur offrir un rabais ou un ticket pour des réparations gratuites. |  |  | 8 | 8 | 1 | À faire

## Planif Elaboration (E)
Nb membres | 3 | Fatma Daniele Stanley | Le planning doit contenir tout le travail à effectuer, par exemple : - les activités d'analyse et de modélisation requises - le travail sur les fonctionnalités à implanter (réalisation et test) - le travail sur les environnements de travail (DEV, TEST, PROD) - les activités d'accompagnement (gestion projet, rendez-vous avec le mandant ou le GREP - ... |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Daniele | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0
| Elaboration | Analyse des besoins | - Dossier détaillé de description du mandat | Fatma, Daniele, Stanley | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
|  |  | - Liste des besoins métier (point de vue du mandant) | Daniele, Stanley | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0
|  |  | - Liste des fonctionnalités (point de vue de l'équipe) | Daniele, Stanley | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | - Définition des priorités (besoins / fonctionnalités) | Daniele, Fatma | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  | - Liste finale des technologies choisies | Fatma | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  | - Diagramme de cas d'utilisation (DUC) | Fatma, Daniele, Stanley | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0
|  |  | - Diagramme de classes (DC) | Fatma, Daniele, Stanley | 25 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0
|  |  | Total restant |  | 83 | 83 | 54 | 24 | 11 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 83 | 66.4 | 49.8 | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Semaine

## Tests E
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Construction 1 (C1)
Nb membres | 3 | Fatma Daniele Stanley |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | - Maintenir le burndown chart | Fatma,Daniele | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Construction 1 | Conception | - Répartition du travail de la phase Construction 1 | Fatma, Daniele, Stanley | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Maquettage du logiciel v1 | Fatma, Daniele, Stanley | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - DUC & DC corrigés & détaillés pour le scope | Fatma, Daniele, Stanley | 16 | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | - Crée la première version du logiciel | Fatma, Daniele, Stanley | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5
|  |  | - Trouver des fonctionnalités plus complexes | Fatma, Daniele, Stanley | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Rencontrer le mandant | Fatma, Daniele, Stanley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Présenter les maquettes au GREP ainsi qu'au mandant | Fatma, Daniele, Stanley | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Se mettre d'accord sur un template de base | Fatma, Daniele, Stanley | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code
|  |  | - Gérer la location (pour membres) | Daniele | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Gérer la base de donnée des vélos ainsi que leur stockage | Stanley | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Créer un repository Git et partager le projet entre nous | Daniele, Fatma, Stanley | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Installer Django | Daniele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Création de base de données sur SQLlite | Daniele | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Création de la page connexion | Fatma | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10
|  |  | - Gestion de stock de pièces de vélos | Stanley | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | - Gestion des clients | Daniele, Fatma | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | - Création de la page location (pour clients) | Daniele | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10
|  |  | - Création de la page d'inscription | Fatma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13
|  |  | - Mettre le projet en ligne | Daniele | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total restant |  | 260 | 260 | 236 | 224 | 219 | 209 | 209 | 209 | 198 | 195 | 177 | 166 | 155 | 155 | 155 | 143 | 112 | 94 | 80 | 61 | 58 | 58
|  |  | Avancement théorique |  | 260 | 242.6667 | 225.3333 | 208 | 190.6667 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 156 | 138.6667 | 121.3333 | 104 | 86.6667 | 86.6667 | 86.6667 | 69.3333 | 52 | 34.6667 | 17.3333 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine

## Tests C1
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
1 | Ajouter une location | se connecter, ensuite Aller sur l'onglet location puis ajouter une nouvelle location, appuyer sur "Envoyer", vérifier si la location est bien insérée |  | La location est ajoutée | 27.09.2021- 10:00 | La location est bien ajoutée | Terminé | Daniele
2 | Supprimer une location | se connecter, ensuite Aller sur l'onglet location puis appuyer sur l'image "poubelle", appuyer sur "confirmer", vérifier si la location est bien supprimé |  | la location est supprimée | 27.09.2021- 10:30 | la location est bien supprimée | Terminé | Daniele
3 | Modifier une location | Se connecter, ensuite Aller sur l'onglet location puis appuyer sur "modifier", modifier les données, vérifier si la location est bien modifié |  | la location est modifiée | 27.09.2021- 11:00 | la location est bien modifiée | Terminé | Daniele
4 | Création de la page inscription | Le membre puissent s'inscrire en appuyant sur le bouton s'inscrire | 4 résultats dans la base données | Le membre soient ajouté dans la base de données avec son identifiant et mot de passe | 27.09.2021 18h00 | Le membre est bien ajouté | Terminé mais peut etre ajouté plus de champs dans C2 | Fatma
5 | Creation de la page connexion | La personne entre son login et son mot de passe, Le systeme varie si cette utilisateur existe dans la base de données et que son login et mot de passe est correcte, s'il est correcte, il est dirigé à l'accueil | La personne qui est connecté se trouve dans la page d'accueil | La personne se trouve dans l'accueil après la connexion | 27.09.2021 -18h00 | Le client / membre arrive à se connecter | Teminé | Fatma
6 | Ajouter des vélos | Se connecter avec un identifiant Se rendre sur l'onglet Stock: Vélos Cliquer sur le bouton "Ajouter un vélos" Remplir les champs demandés Cliquer sur "Envoyer" | Ajout d'une instance de vélo dans la base de données | Ajout d'une instance de vélo dans la base de données | 27.09.2021 -14h30 | L'ajout d'un vélo est bien implanté | Terminé | Stanley
7 | Modifier des vélos | Se connecter avec un identifiant Se rendre sur l'onglet Stock: Vélos Cliquer sur le bouton "Modifier" pour un vélo existant Modifier les champs au besoin Cliquer sur "Envoyer" | Modification d'une instance de vélo dans la base de données | Modification d'une instance de vélo dans la base de données | 27.09.2021 -15h00 | La modification d'un vélo est bien implantée | Terminé | Stanley
8 | Supprimer des vélos | Se connecter avec un identifiant Se rendre sur l'onglet Stock: Vélos Cliquer sur l'icone "Corbeille" pour un vélo existant Confirmer si la suppression en cliquant sur "Confirmer" | Suppression physique d'une instance de vélo dans la base de données | Suppression logique d'une instance de vélo dans la base de données | 27.09.2021 -15h15 | La suppresion est bien effectué mais est une suppression physique | En cours d'ajustement | Stanley
9 | Ajouter un client | Se connecter Aller dans l'onglet "Client" Appuyer sur "ajouter un nouveau client" Inserer les donées nécessaire Appuyer sur "Envoyer" |  | Le client est ajouté | 27.09.2021- 14:00 | Le client est bien ajoutée | Terminé | Daniele
10 | Modifier un client | Se connecter Aller dans l'onglet "Client" Appuyer sur "modifier" Modifier les donées nécessaire Appuyer sur "Envoyer" |  | Le client est modifié | 27.09.2021- 14:30 | Le client est bien modifé | Terminé | Daniele
11 | Supprimer un client | Se connecter Aller dans l'onglet "Client" Appuyer sur l'mage "poubelle" Confirmer la supression Appuyer sur "Envoyer" |  | Le client est supprimé | 27.09.2021- 15:00 | Le client est bien supprimé | Terminé | Daniele

## Planif Construction 2 (C2)
Nb membres | 3 | Mb1 : Daniele Mb2 : Fatma Mb3 : Stanley |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Fatma, Daniele, Stanley | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Construction 2 |  | - Priorités mises à jour | Fatma, Daniele, Stanley | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
miseAJour |  |  | - Scope de la phase Construction 2 | Fatma, Daniele, Stanley | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Répartition du travail de la phase Construction 2 | Fatma, Daniele, Stanley | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | - Planification : Burndown chart pour Construction 2 | Fatma, Daniele, Stanley | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reste C1 :
|  |  | - Création de la page d'inscription | Fatma | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Création de la page location (pour clients) | Daniele | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Création de la page connexion | Fatma | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Gérer la base de donnée des vélos ainsi que leur stockage | Stanley | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Gérer la base de donnée stockage des pièces de vélos | Stanley | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Gérer la base de donnée le stockage des locaux | Stanley | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C2:
|  |  | - Gérer la planification des membres | Fatma | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 9 | 5 | 5
|  |  | - Gestion des clients (ajouter, supprimer, modifier) | Fatma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Correction du MCD | Fatma | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Gérer les "personnes" (membre, associé, clients) | Fatma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | - Gérer la planification des réparations | Stanley | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | - Gérer son abonnement de réparation (coté client) | Stanley | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8
|  |  | - Réserver un créneau de réparation (coté client) | Stanley | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | - Consulter la liste des vélos (côté client) | Daniele | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - Consulter les données statistiques (locations, budget, dépenses,...) | Daniele | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1
|  |  | - Completer la page "A propos" | Fatma, Daniele, Stanley | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | - Completer la page "Contact" | Fatma, Daniele, Stanley | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Total restant |  | 243 | 240 | 222 | 202 | 192 | 180 | 176 | 175 | 169 | 161 | 152 | 148 | 145 | 145 | 144 | 141 | 124 | 109 | 102 | 99 | 95 | 90 | 87 | 68 | 65 | 57 | 55 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 243 | 230.85 | 218.7 | 206.55 | 194.4 | 182.25 | 182.25 | 182.25 | 170.1 | 157.95 | 145.8 | 133.65 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 109.35 | 97.2 | 85.05 | 72.9 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 48.6 | 36.45 | 24.3 | 12.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Semaine

## Tests C2
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
1 | Avoir minimum 18 ans | se connecter en tant que client, ensuite Aller sur l'onglet location ajouter une nouvelle location choisir un vélo mettre une date de moins de 18 ans |  | Un message d'erreur s'affiche en disant qu'il faut avoir 18 ans | 21.10.2021 19h | Le message d'erreur apparait | Terminé | Daniele
2 | La location doit etre min. de 3 mois | se connecter en tant que client, ensuite Aller sur l'onglet location ajouter une nouvelle location choisir un vélo confirmer ses données mettre une date d'au moins 3 mois de différence entre la date de debut et la date de fin |  | Un message d'erreur s'affiche en disant qu'il faut mettre une différence d'au moins 3 mois | 21.10.2021 19:10h | Le message d'erreur apparait | Terminé | Daniele
3 | La location doit etre max. de 12 mois | se connecter en tant que client, ensuite Aller sur l'onglet location ajouter une nouvelle location choisir un vélo confirmer ses données mettre une date qui ne dépasse pas les 12 mois |  | Un message d'erreur s'affiche en disant qu'il faut ne faut pas dépasser les 12 mois | 21.10.2021 19:20h | Le message d'erreur apparait | Terminé | Daniele
4 | La date de debut de location ne peut pas être dans le passé | se connecter en tant que client, ensuite Aller sur l'onglet location ajouter une nouvelle location choisir un vélo confirmer ses données mettre une date de debut dans le passé |  | Un message d'erreur s'affiche en disant qu'il faut ne faut pas mettre une date dans le passé | 21.10.2021 19:30h | Le message d'erreur apparait | Terminé | Daniele
5 | Envoie de mail quand la location se termine dans 10 jours | Une location se termine dans 10 jours le client recoit un mail en lui rappelant |  | Un mail est envoyer au client | 21.10.2021 19:40h | Un mail est envoyé | Terminé | Daniele
6 | Envoie de mail quand la location est confirmer par le membre | Le client fait une demande de location le membre l'accepte dans la page "location en attente" |  | Un mail est envoyé quand la location est confirmer | 21.10.2021 19:50h | Un mail est envoyé | Terminé | Daniele
7 | Envoie de mail quand la location est refuser par le membre | Le client fait une demande de location le membre refuse dans la page "location en attente" |  | Un mail est envoyé quand la location est refuser | 21.10.2021 19:55h | Un mail est envoyé | Terminé | Daniele
8 | un client emande une prolongation | Un client demande une prolongation de sa location |  | Le statut de la location se transforme en "Demande de prolongation" | 21.10.2021 20h | Le statut est changé | Terminé | Daniele
9 | un client demande une diminution | Un client demande une diminution de sa location |  | Le statut de la location se transforme en "Demande de Diminution" | 21.10.2021 20:30h | Le statut est changé | Terminé | Daniele
10 | le membre accepte la location | Un membre confirme une demande de location faites par un client |  | Le statut de la location se transforme en "En cours" | 21.10.2021 20:40h | Le statut est changé | Terminé | Daniele
11 | le membre refuse la location | Un membre refuse une demande de location faites par un client |  | Le statut de la location se transforme en "Annulé" | 21.10.2021 20:50h | Le statut est changé | Terminé | Daniele
12 | le membre refuse la demande de prolongation | Un membre refuse une demande de prolongation faites par un client |  | Le statut de la location redevient en "en cours" | 21.10.2021 21h | Le statut est changé | Terminé | Daniele
13 | le membre accepte la demande de prolongation | Un membre accepte la demande de prolongation |  | Le statut de la location redevient en "en cours" et les dates sont modifiées | 21.10.2021 21:10h | Le statut est changé, et les dates sont modifiées | Terminé | Daniele
14 | le membre refuse la demande de diminution | Un membre refuse une demande de diminution faites par un client |  | Le statut de la location redevient en "en cours" | 21.10.2021 21:15h | Le statut est changé | Terminé | Daniele
15 | le membre accepte la demande de diminution | Un membre accepte la demande de diminution |  | Le statut de la location redevient en "en cours" et les dates sont modifiées | 21.10.2021 21:20h | Le statut est changé, et les dates sont modifiées | Terminé | Daniele
16 | Un client change ses données | Un client change ses données avant de faire une location |  | Ses données sont enregistré dans la base de données | 21.10.2021 21:23h | Les données sont enregistrés | Terminé | Daniele
17 | Rappeler au client qui veut faire une nouvelle location qu'il a deja une location en cours | Un client essaye de faire une nouvelle location alors qu'il en deja une en cours |  | Un message de prévention apparait avant qu'il fasse une autre demande | 21.10.2021 21:25h | Le message est affiché | Terminé | Daniele
18 | Afficher les details de la location | Un client veut voir les détails de la location il clique sur le statut de sa location |  | Une page apparait et affiche le total de la location ainsi que les autres details | 21.10.2021 21:30h | La page avec les détails s'affiche | Terminé | Daniele
19 | Filtrer les locations avec leur statut | Un membre veut filtrer les locations en choisisant le statut voulu |  | Les locations qui corréspondent aux filtres sont affichées | 21.10.2021 21:30h | Les locations qui corréspondent aux filtres sont affichées | Terminé | Daniele
20 | Les statistiques se mettent a jour | Lorsque les données change les graphiques se mettent automatiquement à jour |  | Les graphiques se mettent a jour | 21.10.2021 21:30h | Les graphiques se mettent a jour | Terminé | Daniele
21 | Un événement se crée | Le membre choisit une date pour entrer un événement | pas marché | Des qu'on appuie sur une date, il fallait qu'un page de validation apparaisse | 21.10.2021 16h00 | page blanche | Pas terminé | Fatma
22 | Modifier les données personnel dans le compte client | Le client modifie ses données personnels, ses nouveaux données personnels entré on mit à jour dans le base de données | pas marché | La page se met à jour | 20.10.2021 18h00 | page blanche avec un message "Hello" ecrit | Pas terminé | Fatma

## Planif Transition (T)
Nb membres | 3 | Mb1 : Membre 1 Mb2 : Membre 2 Mb3 : Membre 3 |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart |  | 10
Construction 1
|  |  | Total restant |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
VACANCES
VACANCES

## Tests T
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Params
Valeur métier | Estimation charge (Story points) | ProductBacklogItemStatus
0.5 | 0 | À faire
2 | 0.5 | En cours
8 | 1 | Terminé
20 | 2
3
5
8
13
20
40
90
100
?
infini